Утверждено

приказом директора МБОУ ПСОШ №29 имени В. С. Погорельцева от 25.08.2020 № 217

«Дорожная карта» внедрения целевой модели
наставничества в МБОУ ПСОШ № 29 им. В.С.Погорельцева
на 2020 - 2021 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1 | Информирование педагогических работников МБОУ ПСОШ №29 им. В.С.Погорельцева о реализации программы наставничества | Август 2020 года | А.А. Гриднева., директор |
| 2 | Информирование родительского сообщества о планируемой к реализации программы наставничества | Сентябрь 2020 года | А.А. Гриднева., директор |
| 3 | Встреча с обучающимися МБОУ ПСОШ №29 им. В.С.Погорельцева с информированием о реализуемой программе наставничества | Сентябрь 2020 года | О.А.Панченко, заместитель директора по УР |
| 4 | Проведение анкетирования среди обучающихся, педагогов, желающих принять участие в программе наставничества.Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы, законных представителей несовершеннолетних участников | Сентябрь 2020 года | О.А.Панченко, заместитель директора по УР |
| 5 | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, родители и др. | Сентябрь 2020 года | О.А. Панченко, заместитель директора по УР |
| 6 | Формирование базы наставляемых и наставников | Сентябрь 2020 года | О.А.Панченко, заместитель директора по УР |
| 7 | Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | Октябрь 2020 года | О.А.Панченко, заместитель директора по УР |
| 8 | Поиск экспертов и материалов для проведение обучения наставников | Сентябрь 2020 года | О.А.Панченко, заместитель директора по УР , руководители МО |
| 9 | Обучение наставников | Октябрь 2020 года | О.А.Панченко, заместитель директора по УР , руководители МО |
| 10 | Организация групповой встречи наставников и наставляемых, соединение наставников и наставляемых в пары | Октябрь 2020 года | О.А.Панченко, заместитель директора по УР , руководители МО |
| 11 | Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп приказом директора | Октябрь 2020 года | А. А. Гриднкева, директор |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Проведение организационных встреч наставника и наставляемого | Ноябрь 2020 года | О.А.Панченко, заместитель директора по УР , руководители МО |
| 13 | Организация совместной работы наставника и наставляемого | Ноябрь 2020 - апрель 2021 года | Наставники |
| 14 | Сбор обратной связи от участников программы наставничества | Апрель 2021 года | О.А.Панченко, заместитель директора по УР |
| 15 | Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | Май2021 года | О.А.Панченко, заместитель директора по УР |
| 16 | Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | Май2021 года | О.А.Панченко, заместитель директора по УР |
| 17 | Награждение лучших наставников на общешкольном празднике | Май2021 года | А.А. Гриднева, директор |
| 18 | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества | Май2021 года | О.А.Панченко, заместитель директора по УР |
| 19 | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников на сайте МБОУ ПСОШ №29 им.В.С.Погорельцева | Июнь 2021 года | О.А.Панченко, заместитель директора по УР |